Tidplan för samverkan och förhandling

| Ämne | Datum | Möte | Kommentar/ansvarig |
| --- | --- | --- | --- |
| Information om tidplan och bemannings principer | 16 mars | CSGR | HR-chef |
| Arbete med detaljorganisation | Tom 31 maj | Resp. arbetsgrupp möten i särskild ordning | Respektive arbetsgrupp |
| Information MBL 19 § | 4 maj | CSGR | HR-chef |
| Förslag till ny organisation | 31 maj |  | Respektive arbetsgrupp |
| Första beslut | 2 juni | LG |  |
| Underlag för organisation till CSGR | 3 juni |  | HR-chef |
| Individinformation | 3-9 juni |  | Nuvarande befintlig chef informerar individ om förslag till framtida placering |
| Risk- och konsekvensanalys | 8 juni fm. |  | HR-chef |
| § 11 MBL och info om individer | 8 juni em. | CSGR | HR-chef |
| Beslut | 9 juni | LG |  |
| § 11 MBL | 10 juni-26 juni |  | HR-chef och förhandlingschef |