Risk- och konsekvensbedömning av implementering ny organisation Bildning (verksamhetsgren GY/VUX/KAA/AME)

Bakgrund

Under sommaren 2019 startade Östhammars kommun ett arbete med en kommunövergripande organisationsförändring. Syftet med organisationsförändringen är att skapa mer pengar till kärnverksamheter genom effektivitet, stärka kvaliteten, samt att få en mer medskapande och samverkansorienterad organisation.

Nedan följer en beskrivning av arbetet med organisationsförändringen inom Barn- och utbildningsförvaltningen:

Den 4 februari 2020 presenterade arbetsgruppen ett förslag om en förvaltning med tre sektorer (Omsorg, Bildning, Samhällsbygge), samt ett gemensamt verksamhetsstöd. För Barn- och utbildningsförvaltningen innebär denna förändring att området bildning delas in i tre delar: kulturskola, förskola, grundskola samt gymnasieskola/vuxenutbildning/kommunalt aktivitetsansvar. I bildning föreslås även arbetsmarknadsenheten (AME) ingå.

I februari informerades Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp över det förslag som arbetsgruppen för organisationsförändringen upprättat. Förslaget har lämnats in till styrgruppen som antagit förslaget och skickat ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott för information. Vidare meddelas att risk- och konsekvensanalys kommer genomföras.

Förvaltningschef fick i uppdrag att utarbeta förslag på ny organisation för sektor Bildning. I förslaget tillhör AME verksamhetsdel Gymnasiet/Vuxenutbildning/KAA och bildar en enhet.

Förvaltningschef träffade AME: enhetschef och biträdande enhetschef för dialog den måndag 20 april.

Den 27 april gav förvaltningschef verksamhetschef för gymnasieskola/vuxenutbildning/KAA i uppdrag att ta fram en Risk- och konsekvensanalys tillsammans med enhetschef för AME.

Den 28 april skapades en arbetsgrupp med representanter från AME och GY/VUX

Den 4 maj genomfördes ett första möte och en

Den 31 maj ska förslaget till ny organisation på detaljnivå vara färdigt och lämnas över till kommunens ledningsgrupp. Av förslaget ska det framgå hur medarbetare kommer att beröras.

Nuläge AME

AME är i dag organiserade under KS och enhetschef för Arbetsmarknadsenheten som helhet rapporterar direkt till Kommundirektör. Ordinarie anställda är två chefer, tre arbetsledare, och ytterligare sju personer som arbetar med flyktingmottagande, coaching, psykisk ohälsa och administration. Ytterligare ca 30 personer arbetar inom olika praktiska delar i kommunen, de allra flesta av dessa är anställda med någon form av lönestöd. Behöver man politiska beslut tas det upp till KS.

AME är myndighetsutövare inom bosättningslagen (nyanlända).

Sårbarheter i verksamheten idag är bland annat arbetsledare. Det finns behov av stor andel arbetsledare då alla medarbetare inte är självgående och det är sårbart med de tre man har idag. I övrigt är det få personer som ska täcka många funktioner.

AME har lyft att det finns behov av att nå ut till samtliga kommunens verksamheter eftersom jobben inom målgruppen kan finnas inom alla olika verksamheter.

AME arbetar i projektform och får pengar för de olika projekten/uppdragen. I det är AF den största samarbetsparten. Tidigare ansvarade de för denna grupp, men det ligger idag på kommunen och denna enhet har växt mycket de senaste åren.

Socialförvaltningen är delaktiga både som uppdragsgivare och mottagare av AME:s tjänster.

Även Tekniska är mottagare av tjänster. Samarbete finns med VUX (BoU).

Nuläge GY/VUX/KAA

Gymnasiet/Vuxenutbildningen/KAA är organiserat under Barn- och utbildningsförvaltningen och verksamhetschef rapporterar direkt till Barn- och utbildningschef. I ledningsgruppen för Gymnasiet och Vuxenutbildningen ingår verksamhetschef, tre rektorer samt en administrativ chef. KAA är en egen verksamhet som rapporterar direkt till verksamhetschef. Totalt ansvarar verksamheterna för ca 100 anställda samt ca 700 elever fördelade på gymnasiet och vuxenutbildning.

Kommunen har ett ansvar för gymnasieskolan och ska erbjuda ett allsidigt urval av nationella program samt är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på introduktionsprogrammen (IM). Detta sker i dag genom att Bruksgymnasiet erbjuder 9 av 18 nationella program och samtliga 4 IM-program. Övriga program och inriktningar tillgodoses genom det samverkansavtal kommunen främst har med Uppsala och Tierp.

Innehållet i vuxenutbildningen styrs av dess statliga uppdrag som består av komvux och särvux där komvux inkluderar sfi, grundläggande kurser samt gymnasiala kurser och särvux inkluderar grundläggande- och gymnasiala kurser. Beslut i vilka kurser som ges på plats eller via distans avgörs i dag av vuxenutbildningens ledning och sker i samverkan med Bruksgymnasiet samt tillsammans med regionen i Regionalt yrkesvux (ReSam)   och är även en arbetsmarknadspolitisk fråga. Vuxenutbildningen driver även ett Kraft- och värmelabb (KVV).

Kommunernas aktivitets ansvar, KAA, omfattar ungdomar som avslutat sin skolplikt men inte påbörjat gymnasiestudier, avbrutit gymnasiestudier i förtid eller avslutat sina gymnasiestudier med studiebevis (inte har tagit gymnasieexamen). I Östhammars genomförs arbetet med det KAA av en person på 50 %. Samverkan och samarbete sker främst med gymnasiet samt med soc. via Bryggan. Ca 55 individer var inskrivna inom KAA under 2019.

Syfte

Enligt AFS 2001:1 § 8 ska arbetsgivaren så tidigt som möjligt inför planerade förändringar i verksamheten bedöma de eventuella risker som kan uppkomma med anledning av förändringen. Med förändringar avses inte det som är att se som en naturlig del av den dagliga verksamheten, utan större mer genomgripande förändringar.

Riskbedömningen ska ta hänsyn till både fysiska och psykosociala aspekter som kan tänkas orsaka ohälsa. Denna riskbedömning är gjord utifrån kommande implementeringsprojekt av ny organisation.

Metod

Nedan beskrivs eventuella identifierade risker. För varje risk ska beskrivas effekt om risken skulle inträffa och sannolikhet att den inträffar, dessutom anges åtgärder för att proaktivt arbeta bort riskerna innan de inträffat.

Effekt: 1-5, där 5 är den allvarligaste effekten om det inträffar.

Sannolikhet: 1-5, där 5 är den största sannolikheten att det inträffar.

Gradering av summa

1 – 4 = OK

5 – 7 = Bör åtgärdas

8 – 10 = Åtgärdas omgående

Risk- och konsekvensbedömning

| Riskbeskrivning | Effekt | Sannolikhet | Summa | Åtgärd | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svårigheter initialt i kommunikationen. | 2 | 2 | 4 | - Tydlig ledningsstruktur med utökade ledningsgrupper - Vid ett tidigt skede skapa ett samspel kring gemensamma beslut så att det inte blir två parallella sektioner. - Beslut och insats måste överensstämma. | Bildningschef Verksamhetschef Enhetschef |
| Risk för samverkans- och kommunikationsbrister inom ledningen för sektorsområdet Bildning/AME | 3 | 3 | 6 | - Inventera vilka styrdokument som ska användas i organisationen samt uppdatera att de är i linje med den nya organisationens planer för samverkan. - Definiera hur kommunikation ska ske mellan olika verksamheter. | Verksamhetschef Enhetschef |
| Risk för att samordning och kommunikation mellan sektor och politik försämras. | 4 | 4 | 8 | - Upprätta externa processkartor mellan i synnerhet verksamhetsstöd och bildning - Förtydliga rollerna för nyckelpersonerna som finns - Förtäta och förbättra kontakten med politiken | Uppföljning sker av Bildningschef |
| Risk med otydlighet kring ansvar för den totala arbetsmiljön när medarbetare är utplacerade på olika verksamheter och där det är olika sektorsansvar. Sektor och AME. | 5 | 5 | 10 | - Tydliggöra ansvarsområden. - Tydliggöra arbetsgång. - Lämna över till nya sektorschefer | Bildningschef Chef för verksamhetsstöd |
| Risk att pågående processer kring arbetsmiljö stannar av om ansvarsområden flyttas runt. Ex pågående arbetsmiljöproblem för AME: hjälpmedel, biltvätt osv. där nuvarande Tekniska är involverade. | 5 | 3 | 8 | - Kartläggning av pågående processer | Enhetschef Bitr. enhetschef Admin. chef |
| Medarbetares engagemang och insatser i implementeringen riskerar att utebli när deras framtida position i den nya organisationen blir osäker. | 2 | 2 | 4 | - Skapa tilltro till att förändringen ska medföra något gott även för medarbetare som inte kommer ha samma uppdrag som tidigare i den nya organisationen. | Verksamhetschef Enhetschef |
| Risk för att nuvarande enheters organisationskulturer kan komma att påverka inriktningen på implementeringen och eventuellt försvåra den. | 4 | 3 | 7 | - Strategiarbete för att skapa en enhetlighet i organisationskulturen genom bland annat framtagande av vision och gemensamma mål. - Kunskap om respektive verksamhet | Arbetsgrupp Enhetschefer Verksamhetschef |
| Risk för att AME prioriteras bort eftersom Bildnings övriga verksamhet till stor del är lagstadgad. (Intro på AME är lagstadgad.) | 4 | 4 | 8 | - Uppdragen behöver tydliggöras. - Strategiarbete för att skapa en enhetlighet i organisationskulturen genom bland annat framtagande av vision och gemensamma mål. - Kunskapsutbyte och utbildningar för personal och chefer inom respektive område för att öka redundansen. | Arbetsgrupp Enhetschefer Verksamhetschef |
| Risk för otydligheter kring rollfördelning och vem som ska göra/besluta om vad. | 5 | 2 | 7 | - Upprätta en tydlig ansvarsfördelning | Bildningschef Verksamhetschef Enhetschef |
| Risk för hög arbetsbelastning. | 5 | 3 | 8 | - Översyn av arbetsbelastningen hos chefer och medarbetare så att den blir rimlig inom organisationen. | Bildningschef Verksamhetschef |
| Risk för minskat inflytande från den enskilde medarbetaren när enheter tillhör ny sektor. | 3 | 2 | 5 | - Delaktighet och transparens för medarbetare. | Chefer |
| Risk för att kärnverksamheten bildar nya administrativa stödfunktioner om delar av administrationen flyttas över till verksamhetsstöd. | 4 | 4 | 8 | - Återkommande uppföljningar av hur kommunikation och samverkan kan förbättras mellan Verksamhetsstöd och Bildning. | Bildningschef samt chef för verksamhetsstöd |
| Risk för att samordning och kommunikation mellan förvaltning och politik försämras. | 4 | 4 | 8 | - Upprätta externa processkartor mellan i synnerhet verksamhetsstöd och bildning - Förtydliga rollerna för nyckelpersonerna som finns | Uppföljning sker av Bildningschef |
| Risk att uppdraget är otydligt och att områden hamnar mellan stolarna. | 5 | 4 | 9 | - Lyfta fram de olika verksamheternas ansvarsområden. - Tydliggöra integrationsuppdraget. | Kommunledning Bildningschef |
| Risk att integrationssamordningen inte synkas med de integrationsfrågorna som finns inom skolan och AME, utan att resurser tillsätts för samordningen. | 4 | 5 | 9 | - Tydliggöra eventuellt integrationsuppdrag. - Tillsätta resurser till samordning. | Kommunledning |
| AME:s samt Vux verksamheter är båda mycket bidragsberoende och därför sårbart. | 5 | 3 | 8 | - Kartläggning av statsbidrag - Samordna ansökningar | Verksamhetsstöd Bildningschef Enhetschef |

- GENOMFÖRT

- Arbetsgrupp med representanter från AME och GY/VUX  har bildats (april 2020).

- Verksamhetschef, rektor vux, adminchef, chef AME, biträdande chef AME har genomfört ett flertal möten med syfte att lära känna varandras verksamheter och för kunskapsutbyte.

- Framtagande av ”Risk- och konsekvensbedömning av implementering ny organisation Bildning (verksamhetsgren GY/VUX/KAA/AME)” med förslag på åtgärder inskickad 2020-06-01.

- Möte GY/VUX/AME för att se över gemensamma frågor 2020-06-29

- Möte VC och chef AME 2020-09-01 samt 2020-09-14 med verksamhetsbesök AME

- Blivande sektorchef, VC chef AME möte kring organisation och styrning 2020-09-23.

- Blivande sektorchef samt avlämnande chef AME möte 2020-09-24. Syfte, mål, budget och vision.

INPLANERAT:

2020-10-05 Arbetsgruppsmöte – genomgång av Risk- och konsekvensbedömning

2020-10-07 Vad behöver AME  för stöd av de nya ekonomi- och admin-funktionerna