## Blad1
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Fackling information och samverkan | 16:e CS |  | 2:a SS |  | 13:e CSG | [9 empty] | 22:a CSG; 25:e SS (lägesrapporter) |  |  |  |  | 26:e CSG
Politisk förankring |  |  |  | TU 7:e | [9 empty] | 16:e |  |  |  |  | 20:e (färdigt förslag, för förankring)
KFLG | 17:e |  |  |  | 14:e | [7 empty] | 9:e |  |  |  | 6:e (Processer) |  | 20:e (färdigt förslag till beslut)
Inbokning av möten | Info går ut | Bokningar
Information till personal | Ines | Nyhetsbrev |  | Nyhetsbrev |  | Nyhetsbrev | Ines
Referensgrupp |  |  | 1:a juni |  |  |  | 27:e juni | [7 empty] | 28:e (processer) |  | 5:e (bemanning och organisation)
Arbetsgrupp |  |  | 1:a juni |  |  |  | 30:e juni | [5 empty] | 11:e (processer) |  |  | 1:a (bemanning och organisation)
Intervjuer |  |  | 4st | 4st | 4st |  | 4st
Risk- och konsekvensanalys, för processen |  |  |  | arbetsgruppens uppdrag, klar 23:e | [8 empty] | Riskredovisning internt (arbetsgruppens uppdrag) | [5 empty] | Riskredovisning internt (arbetsgruppens uppdrag)
Handlingsplan kopplat till riskanalys |  |  |  | arbetsgruppens uppdrag, klar 23:e | [8 empty] | Redovisning av åtgärder i handlingsplanen internt (arbetsgruppens uppdrag | [5 empty] | Redovisning av åtgärder i handlingsplanen internt (arbetsgruppens uppdrag
Lokalförsörjningsplan |  | Upphandlingsunderlag |  | Andbudstid |  | Tilldelning | Uppstart
Processkartläggning - bostadsförsörjning | Struktur klar | Första utkast |  | Andra utkast |  | Prel underlag
Processkartläggning - lokalförsörjning | Struktur klar | Första utkast |  | Andra utkast |  | Prel underlag
Processkartläggning - mark-& fastighetsutv. | Struktur klar | Första utkast |  | Andra utkast |  | Prel underlag
Processkartläggning - intern fastighetsdrift | Struktur klar | Första utkast |  | Andra utkast |  | Prel underlag
Struktur för intern kommunikation |  | Vem? | Plan klar |  | Intern hemsida
Struktur för extern kommunikation |  | Vem? | Plan klar | [9 empty] | Utkast extern hemsida |  |  |  |  | Remiss extern hemsida |  |  | Publik sida
Kvalitetssäkring av processerna |  |  |  |  | Vad krävs? | Hur? | Av vem? | När? |  |  |  |  | Utkast kvalitetssäkring |  | Remiss | Fastställa processer
Bemanning och organisationsstruktur | [7 empty] | Första utkast | [5 empty] | Andra utkast |  | Prel förslag klart
Riskbedömning enl AML | [14 empty] | Riskbedömning v.34/35 |  | Ev. komplettering riskbedömning